## PERT
DIAGRAMA PERT - Licitacion UAM.JA.RG.LP.03.2026
Habilitacion del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
Plazo: 5 meses (13 mayo - 14 octubre 2026) ¦ Superficie: ~1,830 m2 ¦ Turnos dobles/triples, fines de semana y festivos ¦ Dos zonas en paralelo
Duración calculada: 154 días (22 semanas) - Comprimido por turnos dobles/triples ¦ Fin: 14/10/2026
ID Actividad | Descripcion | Partida(s) del Catalogo | Duracion (dias) | Duracion (semanas) | Predecesoras | Inicio Temprano (ES) | Fin Temprano (EF) | Inicio Tardio (LS) | Fin Tardio (LF) | Holgura (dias) | Ruta Critica
A1 | Preliminares Aulas (trazo, protecciones, limpieza inicial) | 1 | 7 | 1 | - | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 14 | No
A2 | Preliminares Mediateca (desmantelamientos, acarreos, trazo) | 11 | 7 | 1 | - | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 56 | No
A3 | Albanileria: Firmes Aulas | 2 | 14 | 2 | A1 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 14 | No
A4 | Albanileria: Firmes Mediateca | 12 | 7 | 1 | A2 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 56 | No
A5 | Albanileria: Muros Block y Tablaroca Aulas | 2 | 21 | 3 | A3 | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 14 | No
A6 | Albanileria: Muros Block y Tablaroca Mediateca | 12 | 14 | 2 | A4 | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 56 | No
A7 | Castillos y Dalas Aulas | 2 | 14 | 2 | A5 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 14 | No
A8 | Castillos y Dalas Mediateca | 12 | 7 | 1 | A6 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 56 | No
A9 | Instalacion Hidrosanitaria oculta Aulas | 6 | 14 | 2 | A7 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 28 | No
A10 | Instalacion Hidrosanitaria oculta Mediateca | 16 | 14 | 2 | A8 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 63 | No
A11 | Instalacion Electrica oculta Aulas (tuberia conduit, cajas, registros) | 7 | 21 | 3 | A7 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-08-12 | 14 | No
A12 | Instalacion Electrica oculta Mediateca (tuberia conduit, cajas, registros) | 7,17 | 14 | 2 | A8 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 56 | No
A13 | Aire Acondicionado Aulas (tuberia refrigeracion, ductos) | 9 | 14 | 2 | A7 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 21 | No
A14 | Aire Acondicionado Mediateca (sistema VRF, tuberia refrigeracion) | 20 | 14 | 2 | A8 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 56 | No
A15 | Deteccion de Humos Aulas (tuberia y cableado oculto) | 10 | 14 | 2 | A7 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 21 | No
A16 | Deteccion de Humos Mediateca (tuberia y cableado oculto) | 21 | 14 | 2 | A8 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 56 | No
A17 | Impermeabilizacion charolas sanitarios Aulas | 2 | 7 | 1 | A9 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 28 | No
A18 | Impermeabilizacion charolas sanitarios Mediateca | 12 | 7 | 1 | A10 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 63 | No
A19 | Plafones Aulas (reticular Armstrong + tablaroca) | 2 | 14 | 2 | A11, A13, A15 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 14 | No
A20 | Plafones Mediateca (reticular Armstrong + tablaroca) | 12 | 7 | 1 | A12, A14, A16 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 56 | No
A21 | Cableado electrico Aulas (THW en conduit, alimentadores) | 7 | 14 | 2 | A19 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | No
A22 | Cableado electrico Mediateca (THW en conduit, alimentadores) | 17 | 7 | 1 | A20 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 63 | No
A23 | Acabados pisos Aulas (loseta, piso de oxido, zoclo vinil) | 3 | 14 | 2 | A19, A17 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 14 | No
A24 | Acabados pisos Mediateca (loseta, piso de oxido, zoclo vinil) | 13 | 7 | 1 | A20, A18 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 63 | No
A25 | Acabados muros Aulas (aplanados, azulejo, pintura vinilica) | 3 | 14 | 2 | A19 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 21 | No
A26 | Acabados muros Mediateca (aplanados, azulejo, pintura vinilica) | 13 | 14 | 2 | A20 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 56 | No
A27 | Acabados plafones Aulas (pintura vinilica) | 3 | 7 | 1 | A19 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 28 | No
A28 | Acabados plafones Mediateca (pintura vinilica) | 13 | 7 | 1 | A20 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 63 | No
A29 | Herrerias y Carpinterias Aulas (barandales, bancas fijas) | 3 | 14 | 2 | A23, A25 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 21 | No
A30 | Herrerias, Carpinterias y Cancelerias Mediateca | 15 | 14 | 2 | A24, A26 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 56 | No
A31 | Puertas y Canceles Aulas | 3 | 14 | 2 | A23, A25 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 21 | No
A32 | Nucleos sanitarios Aulas (muebles sanitarios, mamparas, accesorios) | 5 | 14 | 2 | A17, A23, A25 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 21 | No
A33 | Nucleos sanitarios Mediateca (muebles sanitarios, mamparas, accesorios) | 14 | 14 | 2 | A18, A24, A26 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 56 | No
A34 | Instalacion electrica acabados Aulas (contactos, apagadores, luminarias, tableros) | 7 | 14 | 2 | A21, A23 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 21 | No
A35 | Instalacion electrica acabados Mediateca (contactos, apagadores, luminarias, tableros) | 17 | 14 | 2 | A22, A24 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 63 | No
A36 | Instalaciones especiales Aulas (control acceso, CCTV, voz y datos, cableado Cat6A) | 8 | 21 | 3 | A21, A23 | 2026-08-26 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 14 | No
A37 | Instalaciones especiales Mediateca (control acceso, CCTV, PCI, voz y datos) | 18,19 | 14 | 2 | A22, A24 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 63 | No
A38 | AA equipos Aulas (evaporadora, condensadora, puesta en marcha) | 9 | 14 | 2 | A19, A27 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 28 | No
A39 | AA equipos Mediateca (VRF, splits, puesta en marcha) | 20 | 14 | 2 | A20, A28 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 63 | No
A40 | Deteccion de humos equipos (detectores, estaciones, alarmas) ambas zonas | 10,21 | 14 | 2 | A19, A20, A27, A28 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 28 | No
A41 | Pruebas y puesta en marcha (todas las instalaciones, ambas zonas) | Todas | 7 | 1 | A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 14 | No
A42 | Limpieza gruesa (continua durante toda la obra) | 4 | 154 | 22 | Continua | 2026-05-13 | 2026-10-14 | 2026-05-13 | 2026-10-14 | 0 | SÍ
A43 | Limpieza fina para entrega | 4 | 7 | 1 | A41 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 14 | No
LEYENDA:
Actividades en ROJO = Ruta Critica (holgura = 0 dias)
ES = Early Start (Inicio Temprano) ¦ EF = Early Finish (Fin Temprano)
LS = Late Start (Inicio Tardio) ¦ LF = Late Finish (Fin Tardio)
Holgura = LS - ES (dias de margen antes de afectar la fecha de termino)
Se trabajan 7 dias/semana (turnos dobles/triples, fines de semana y festivos)

## RESUMEN
DIAGRAMA PERT - Licitacion UAM.JA.RG.LP.03.2026 - PROGRAMA RESUMEN (GANTT)
Habilitacion del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
[6 empty] | MES 1 (May-Jun) |  |  |  | MES 2 (Jun-Jul) |  |  |  |  | MES 3 (Jul-Ago) |  |  |  | MES 4 (Ago-Sep) |  |  |  |  | MES 5 (Sep-Oct)
ID | Actividad | Partida(s) | Dur. (sem) | Inicio | Fin | S1 13/05 | S2 20/05 | S3 27/05 | S4 03/06 | S5 10/06 | S6 17/06 | S7 24/06 | S8 01/07 | S9 08/07 | S10 15/07 | S11 22/07 | S12 29/07 | S13 05/08 | S14 12/08 | S15 19/08 | S16 26/08 | S17 02/09 | S18 09/09 | S19 16/09 | S20 23/09 | S21 30/09 | S22 07/10
A1 | Preliminares Aulas (trazo, protecciones, limpieza inicial) | 1 | 1 | 13/05/2026 | 20/05/2026 | X
A2 | Preliminares Mediateca (desmantelamientos, acarreos, trazo) | 11 | 2 | 13/05/2026 | 27/05/2026 | X | X
A3 | Albanileria: Firmes Aulas | 2 | 3 | 20/05/2026 | 10/06/2026 |  | X | X | X
A4 | Albanileria: Firmes Mediateca | 12 | 3 | 27/05/2026 | 17/06/2026 |  |  | X | X | X
A5 | Albanileria: Muros Block y Tablaroca Aulas | 2 | 4 | 10/06/2026 | 08/07/2026 |  |  |  |  | X | X | X | X
A6 | Albanileria: Muros Block y Tablaroca Mediateca | 12 | 4 | 17/06/2026 | 15/07/2026 | [5 empty] | X | X | X | X
A7 | Castillos y Dalas Aulas | 2 | 2 | 08/07/2026 | 22/07/2026 | [8 empty] | X | X
A8 | Castillos y Dalas Mediateca | 12 | 2 | 15/07/2026 | 29/07/2026 | [9 empty] | X | X
A9 | Instalacion Hidrosanitaria oculta Aulas | 6 | 3 | 22/07/2026 | 12/08/2026 | [10 empty] | X | X | X
A10 | Instalacion Hidrosanitaria oculta Mediateca | 16 | 3 | 29/07/2026 | 19/08/2026 | [11 empty] | X | X | X
A11 | Instalacion Electrica oculta Aulas (tuberia conduit, cajas, registros) | 7 | 4 | 22/07/2026 | 19/08/2026 | [10 empty] | X | X | X | X
A12 | Instalacion Electrica oculta Mediateca (tuberia conduit, cajas, registros) | 7,17 | 4 | 29/07/2026 | 26/08/2026 | [11 empty] | X | X | X | X
A13 | Aire Acondicionado Aulas (tuberia refrigeracion, ductos) | 9 | 3 | 22/07/2026 | 12/08/2026 | [10 empty] | X | X | X
A14 | Aire Acondicionado Mediateca (sistema VRF, tuberia refrigeracion) | 20 | 4 | 29/07/2026 | 26/08/2026 | [11 empty] | X | X | X | X
A15 | Deteccion de Humos Aulas (tuberia y cableado oculto) | 10 | 2 | 22/07/2026 | 05/08/2026 | [10 empty] | X | X
A16 | Deteccion de Humos Mediateca (tuberia y cableado oculto) | 21 | 2 | 29/07/2026 | 12/08/2026 | [11 empty] | X | X
A17 | Impermeabilizacion charolas sanitarios Aulas | 2 | 1 | 12/08/2026 | 19/08/2026 | [13 empty] | X
A18 | Impermeabilizacion charolas sanitarios Mediateca | 12 | 1 | 19/08/2026 | 26/08/2026 | [14 empty] | X
A19 | Plafones Aulas (reticular Armstrong + tablaroca) | 2 | 3 | 19/08/2026 | 09/09/2026 | [14 empty] | X | X | X
A20 | Plafones Mediateca (reticular Armstrong + tablaroca) | 12 | 3 | 26/08/2026 | 16/09/2026 | [15 empty] | X | X | X
A21 | Cableado electrico Aulas (THW en conduit, alimentadores) | 7 | 3 | 09/09/2026 | 30/09/2026 | [17 empty] | X | X | X
A22 | Cableado electrico Mediateca (THW en conduit, alimentadores) | 17 | 3 | 16/09/2026 | 07/10/2026 | [18 empty] | X | X | X
A23 | Acabados pisos Aulas (loseta, piso de oxido, zoclo vinil) | 3 | 3 | 09/09/2026 | 30/09/2026 | [17 empty] | X | X | X
A24 | Acabados pisos Mediateca (loseta, piso de oxido, zoclo vinil) | 13 | 3 | 16/09/2026 | 07/10/2026 | [18 empty] | X | X | X
A25 | Acabados muros Aulas (aplanados, azulejo, pintura vinilica) | 3 | 3 | 09/09/2026 | 30/09/2026 | [17 empty] | X | X | X
A26 | Acabados muros Mediateca (aplanados, azulejo, pintura vinilica) | 13 | 3 | 16/09/2026 | 07/10/2026 | [18 empty] | X | X | X
A27 | Acabados plafones Aulas (pintura vinilica) | 3 | 1 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | [17 empty] | X
A28 | Acabados plafones Mediateca (pintura vinilica) | 13 | 1 | 16/09/2026 | 23/09/2026 | [18 empty] | X
A29 | Herrerias y Carpinterias Aulas (barandales, bancas fijas) | 3 | 2 | 30/09/2026 | 14/10/2026 | [20 empty] | X | X
A30 | Herrerias, Carpinterias y Cancelerias Mediateca | 15 | 3 | 07/10/2026 | 28/10/2026 | [21 empty] | X
A31 | Puertas y Canceles Aulas | 3 | 2 | 30/09/2026 | 14/10/2026 | [20 empty] | X | X
A32 | Nucleos sanitarios Aulas (muebles sanitarios, mamparas, accesorios) | 5 | 2 | 30/09/2026 | 14/10/2026 | [20 empty] | X | X
A33 | Nucleos sanitarios Mediateca (muebles sanitarios, mamparas, accesorios) | 14 | 2 | 07/10/2026 | 21/10/2026 | [21 empty] | X
A34 | Instalacion electrica acabados Aulas (contactos, apagadores, luminarias, tableros) | 7 | 3 | 30/09/2026 | 21/10/2026 | [20 empty] | X | X
A35 | Instalacion electrica acabados Mediateca (contactos, apagadores, luminarias, tableros) | 17 | 3 | 07/10/2026 | 28/10/2026 | [21 empty] | X
A36 | Instalaciones especiales Aulas (control acceso, CCTV, voz y datos, cableado Cat6A) | 8 | 4 | 30/09/2026 | 28/10/2026 | [20 empty] | X | X
A37 | Instalaciones especiales Mediateca (control acceso, CCTV, PCI, voz y datos) | 18,19 | 4 | 07/10/2026 | 04/11/2026 | [21 empty] | X
A38 | AA equipos Aulas (evaporadora, condensadora, puesta en marcha) | 9 | 2 | 16/09/2026 | 30/09/2026 | [18 empty] | X | X
A39 | AA equipos Mediateca (VRF, splits, puesta en marcha) | 20 | 3 | 23/09/2026 | 14/10/2026 | [19 empty] | X | X | X
A40 | Deteccion de humos equipos (detectores, estaciones, alarmas) ambas zonas | 10,21 | 2 | 23/09/2026 | 07/10/2026 | [19 empty] | X | X
A41 | Pruebas y puesta en marcha (todas las instalaciones, ambas zonas) | Todas | 2 | 04/11/2026 | 18/11/2026
A42 | Limpieza gruesa (continua durante toda la obra) | 4 | 29 | 13/05/2026 | 02/12/2026 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
A43 | Limpieza fina para entrega | 4 | 2 | 18/11/2026 | 02/12/2026
LEYENDA:
X
X
=

## DEPENDENCIAS
DIAGRAMA PERT - Licitacion UAM.JA.RG.LP.03.2026 - TABLA DE DEPENDENCIAS
Habilitacion del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
Actividad | Descripcion | Predecesoras | Tipo de Relacion | Observaciones
A1 | Preliminares Aulas (trazo, protecciones, limpieza inicial) | - (Inicio) | - (Inicio) | Inicio de obra, zona Aulas de Computo
A2 | Preliminares Mediateca (desmantelamientos, acarreos, trazo) | - (Inicio) | - (Inicio) | Inicio de obra, zona Mediateca/Cubiculos. Incluye desmantelamientos de instalaciones existentes
A3 | Albanileria: Firmes Aulas | A1 | FC (Fin-Comienzo) | Requiere trazo y niveles previos. Firmes de concreto f'c=200 kg/cm2
A4 | Albanileria: Firmes Mediateca | A2 | FC (Fin-Comienzo) | Requiere trazo y niveles previos. Firmes de concreto f'c=200 kg/cm2
A5 | Albanileria: Muros Block y Tablaroca Aulas | A3 | FC (Fin-Comienzo) | Muros de block hueco 15x20x40 y tablaroca con perfileria metalica
A6 | Albanileria: Muros Block y Tablaroca Mediateca | A4 | FC (Fin-Comienzo) | Muros de block hueco 15x20x40 y tablaroca con perfileria metalica
A7 | Castillos y Dalas Aulas | A5 | FC (Fin-Comienzo) | Refuerzo estructural de muros de block. Concreto f'c=200 kg/cm2
A8 | Castillos y Dalas Mediateca | A6 | FC (Fin-Comienzo) | Refuerzo estructural de muros de block. Concreto f'c=200 kg/cm2
A9 | Instalacion Hidrosanitaria oculta Aulas | A7 | FC (Fin-Comienzo) | Trazado de redes ocultas antes de cerrar muros y plafones Ejecucion en paralelo con otras inst. ocultas
A10 | Instalacion Hidrosanitaria oculta Mediateca | A8 | FC (Fin-Comienzo) | Trazado de redes ocultas antes de cerrar muros y plafones Ejecucion en paralelo con otras inst. ocultas
A11 | Instalacion Electrica oculta Aulas (tuberia conduit, cajas, registros) | A7 | FC (Fin-Comienzo) | Tuberia conduit, cajas de registro, ductos. Se ejecuta en paralelo con hidro y AA
A12 | Instalacion Electrica oculta Mediateca (tuberia conduit, cajas, registros) | A8 | FC (Fin-Comienzo) | Tuberia conduit, cajas de registro, ductos. Se ejecuta en paralelo con hidro y AA
A13 | Aire Acondicionado Aulas (tuberia refrigeracion, ductos) | A7 | FC (Fin-Comienzo) | Instalacion de tuberia de refrigeracion y ductos antes de plafones. En paralelo con electrica
A14 | Aire Acondicionado Mediateca (sistema VRF, tuberia refrigeracion) | A8 | FC (Fin-Comienzo) | Sistema VRF. Tuberia de refrigeracion y ductos. En paralelo con electrica. Mayor duracion por sistema VRF
A15 | Deteccion de Humos Aulas (tuberia y cableado oculto) | A7 | FC (Fin-Comienzo) | Tuberia y cableado oculto en plafon. En paralelo con otras instalaciones ocultas
A16 | Deteccion de Humos Mediateca (tuberia y cableado oculto) | A8 | FC (Fin-Comienzo) | Tuberia y cableado oculto en plafon. En paralelo con otras instalaciones ocultas
A17 | Impermeabilizacion charolas sanitarios Aulas | A9 | FC (Fin-Comienzo) | Impermeabilizacion integral en charolas de banos previo a colocacion de piso
A18 | Impermeabilizacion charolas sanitarios Mediateca | A10 | FC (Fin-Comienzo) | Impermeabilizacion integral en charolas de banos previo a colocacion de piso
A19 | Plafones Aulas (reticular Armstrong + tablaroca) | A11, A13, A15 | FC (Fin-Comienzo) | Se instala despues de que todas las instalaciones ocultas estan completas. Plafon reticular y tablaroca
A20 | Plafones Mediateca (reticular Armstrong + tablaroca) | A12, A14, A16 | FC (Fin-Comienzo) | Se instala despues de que todas las instalaciones ocultas estan completas. Plafon reticular y tablaroca
A21 | Cableado electrico Aulas (THW en conduit, alimentadores) | A19 | FC (Fin-Comienzo) | Cableado THW por conduit, alimentadores a tableros. Requiere plafones terminados
A22 | Cableado electrico Mediateca (THW en conduit, alimentadores) | A20 | FC (Fin-Comienzo) | Cableado THW por conduit, alimentadores a tableros. Requiere plafones terminados
A23 | Acabados pisos Aulas (loseta, piso de oxido, zoclo vinil) | A19, A17 | FC (Fin-Comienzo) | Loseta ceramica, piso de oxido, zoclo de vinil. Requiere plafones e impermeabilizacion previos
A24 | Acabados pisos Mediateca (loseta, piso de oxido, zoclo vinil) | A20, A18 | FC (Fin-Comienzo) | Loseta ceramica, piso de oxido, zoclo de vinil. Requiere plafones e impermeabilizacion previos
A25 | Acabados muros Aulas (aplanados, azulejo, pintura vinilica) | A19 | FC (Fin-Comienzo) | Aplanados de mortero, azulejo en banos, pintura vinilica. Requiere plafones terminados
A26 | Acabados muros Mediateca (aplanados, azulejo, pintura vinilica) | A20 | FC (Fin-Comienzo) | Aplanados de mortero, azulejo en banos, pintura vinilica. Requiere plafones terminados
A27 | Acabados plafones Aulas (pintura vinilica) | A19 | FC (Fin-Comienzo) | Pintura vinilica en plafon de tablaroca
A28 | Acabados plafones Mediateca (pintura vinilica) | A20 | FC (Fin-Comienzo) | Pintura vinilica en plafon de tablaroca
A29 | Herrerias y Carpinterias Aulas (barandales, bancas fijas) | A23, A25 | FC (Fin-Comienzo) | Barandales de acero, bancas fijas. Requiere pisos y muros terminados
A30 | Herrerias, Carpinterias y Cancelerias Mediateca | A24, A26 | FC (Fin-Comienzo) | Cancelerias de aluminio, carpinterias, herrerias. Mayor duracion por variedad de elementos
A31 | Puertas y Canceles Aulas | A23, A25 | FC (Fin-Comienzo) | Puertas y canceles de aluminio. Requiere pisos y muros terminados
A32 | Nucleos sanitarios Aulas (muebles sanitarios, mamparas, accesorios) | A17, A23, A25 | FC (Fin-Comienzo) | Muebles sanitarios, mamparas, accesorios de bano. Requiere acabados e impermeabilizacion
A33 | Nucleos sanitarios Mediateca (muebles sanitarios, mamparas, accesorios) | A18, A24, A26 | FC (Fin-Comienzo) | Muebles sanitarios, mamparas, accesorios de bano. Requiere acabados e impermeabilizacion
A34 | Instalacion electrica acabados Aulas (contactos, apagadores, luminarias, tableros) | A21, A23 | FC (Fin-Comienzo) | Contactos, apagadores, luminarias LED, tableros de distribucion. Requiere cableado y pisos
A35 | Instalacion electrica acabados Mediateca (contactos, apagadores, luminarias, tableros) | A22, A24 | FC (Fin-Comienzo) | Contactos, apagadores, luminarias LED, tableros de distribucion. Requiere cableado y pisos
A36 | Instalaciones especiales Aulas (control acceso, CCTV, voz y datos, cableado Cat6A) | A21, A23 | FC (Fin-Comienzo) | Control de acceso, CCTV, voz y datos, gabinete, cableado Cat6A/UTP. Requiere cableado y pisos
A37 | Instalaciones especiales Mediateca (control acceso, CCTV, PCI, voz y datos) | A22, A24 | FC (Fin-Comienzo) | Control de acceso, CCTV, proteccion contra incendio, voz y datos. Requiere cableado y pisos
A38 | AA equipos Aulas (evaporadora, condensadora, puesta en marcha) | A19, A27 | FC (Fin-Comienzo) | Equipos evaporadora y condensadora, puesta en marcha. Requiere plafones y acabados de plafon
A39 | AA equipos Mediateca (VRF, splits, puesta en marcha) | A20, A28 | FC (Fin-Comienzo) | Equipos VRF y splits, puesta en marcha. Mayor duracion por sistema VRF. Requiere plafones y acabados
A40 | Deteccion de humos equipos (detectores, estaciones, alarmas) ambas zonas | A19, A20, A27, A28 | FC (Fin-Comienzo) | Detectores ionicos/fotoelectricos, estaciones manuales, alarmas audiovisuales. Ambas zonas
A41 | Pruebas y puesta en marcha (todas las instalaciones, ambas zonas) | A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40 | FC (Fin-Comienzo) | Pruebas integrales de todos los sistemas: electrico, hidraulico, AA, deteccion, especiales. Protocolo de entrega
A42 | Limpieza gruesa (continua durante toda la obra) | - (Inicio) | N/A | Limpieza permanente durante toda la ejecucion. Retiro continuo de escombro y desechos
A43 | Limpieza fina para entrega | A41 | FC (Fin-Comienzo) | Limpieza fina exhaustiva previa a la entrega formal de la obra al cliente
NOTAS SOBRE LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA:
1. FC (Fin-Comienzo): La actividad sucesora inicia cuando termina la predecesora. Es la relacion mas comun.
2. Las zonas Aulas y Mediateca/Cubiculos se ejecutan en paralelo con equipos y cuadrillas independientes.
3. Las instalaciones ocultas (hidro, electrica, AA, deteccion) se ejecutan simultaneamente despues de los muros.
4. Los plafones se instalan una vez que TODAS las instalaciones ocultas de la zona estan completas (nodo convergente).
5. La prueba y puesta en marcha (A41) es un nodo convergente que requiere que TODAS las actividades previas esten terminadas.
6. La limpieza gruesa (A42) es una actividad continua que se ejecuta en paralelo durante toda la obra.
7. Se consideran 7 dias/semana por turnos dobles/triples, trabajo en fines de semana y dias festivos.
8. Las actividades en ROJO pertenecen a la RUTA CRITICA: cualquier retraso afecta directamente la fecha de entrega.