## PROGRAMA FISICO FINANCIERO
PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO
Habilitación del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
Licitación: UAM.JA.RG.LP.03.2026 ¦ Plazo: 22 semanas ¦ Inicio: 13/05/2026 ¦ Fin: 14/10/2026 ¦ Anticipo: 30%
No. | Descripción de Partida | % Estimado | 13/05 19/05 | 20/05 26/05 | 27/05 02/06 | 03/06 09/06 | 10/06 16/06 | 17/06 23/06 | 24/06 30/06 | 01/07 07/07 | 08/07 14/07 | 15/07 21/07 | 22/07 28/07 | 29/07 04/08 | 05/08 11/08 | 12/08 18/08 | 19/08 25/08 | 26/08 01/09 | 02/09 08/09 | 09/09 15/09 | 16/09 22/09 | 23/09 29/09 | 30/09 06/10 | 07/10 13/10 | Total %
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
ZONA AULAS
1 | Preliminares | 0.83% | S1: 0.83% | 1%
2 | Albañilerías | 12.5% | S2: 1.136%; S3: 1.136%; S4: 1.136%; S5: 1.136%; S6: 1.136%; S7: 1.136%; S8: 1.136%; S9: 1.136%; S10: 1.136%; S11: 1.136%; S12: 1.137% | 15%
3 | Acabados | 6.67% | S12: 1.667%; S13: 1.667%; S14: 1.667%; S15: 1.667% | 8%
4 | Limpiezas | 1.67% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0759% | 0.0761% | 2%
5 | Núcleos Sanitarios | 5% | S15: 1.667%; S16: 1.667%; S17: 1.667% | 6%
6 | Inst. Hidrosanitaria | 3.33% | S4: 0.555%; S5: 0.555%; S6: 0.555%; S7: 0.555%; S16: 0.555%; S17: 0.5549% | 4%
7 | Inst. Eléctrica | 10% | S4: 0.7692%; S5: 0.7692%; S6: 0.7692%; S7: 0.7692%; S8: 0.7692%; S9: 0.7692%; S10: 0.7692%; S11: 0.7692%; S12: 0.7692%; S13: 0.7692%; S14: 0.7692%; S15: 0.7692%; S16: 0.769% | 12%
8 | Inst. Especiales | 12.5% | S6: 1.042%; S7: 1.042%; S8: 1.042%; S9: 1.042%; S10: 1.042%; S11: 1.042%; S12: 1.042%; S13: 1.042%; S14: 1.042%; S15: 1.042%; S16: 1.042%; S17: 1.042% | 15%
9 | Aire Acondicionado | 4.17% |  |  |  |  | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2978% | 0.2983% |  |  |  |  | 5%
10 | Detección de Humos | 1.67% | S6: 0.1284%; S7: 0.1284%; S8: 0.1284%; S9: 0.1284%; S10: 0.1284%; S11: 0.1284%; S12: 0.1284%; S13: 0.1284%; S14: 0.1284%; S15: 0.1284%; S16: 0.1284%; S17: 0.1284%; S18: 0.1289% | 2%
ZONA MEDIATECA/CUBÍCULOS
11 | Trabajos Preliminares | 0.83% | S1: 0.415%; S2: 0.415% | 1%
12 | Albañilerías | 6.67% | S3: 0.6064%; S4: 0.6064%; S5: 0.6064%; S6: 0.6064%; S7: 0.6064%; S8: 0.6064%; S9: 0.6064%; S10: 0.6064%; S11: 0.6064%; S12: 0.6064%; S13: 0.6061% | 8%
13 | Acabados | 4.17% | S13: 1.042%; S14: 1.042%; S15: 1.042%; S16: 1.042% | 5%
14 | Núcleos Sanitarios | 2.5% | S16: 0.8333%; S17: 0.8333%; S18: 0.8333% | 3%
15 | Herrerías/Carp./Cancel. | 3.33% | S15: 0.8325%; S16: 0.8325%; S17: 0.8325%; S18: 0.8325% | 4%
16 | Inst. Hidrosanitaria | 2.5% |  |  |  |  | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1786% | 0.1784% |  |  |  |  | 3%
17 | Inst. Eléctrica | 6.67% | S5: 0.5131%; S6: 0.5131%; S7: 0.5131%; S8: 0.5131%; S9: 0.5131%; S10: 0.5131%; S11: 0.5131%; S12: 0.5131%; S13: 0.5131%; S14: 0.5131%; S15: 0.5131%; S16: 0.5131%; S17: 0.5129% | 8%
18 | Inst. Especiales | 4.17% | S7: 0.3475%; S8: 0.3475%; S9: 0.3475%; S10: 0.3475%; S11: 0.3475%; S12: 0.3475%; S13: 0.3475%; S14: 0.3475%; S15: 0.3475%; S16: 0.3475%; S17: 0.3475%; S18: 0.3472% | 5%
19 | Voz y Datos | 3.33% | S9: 0.666%; S10: 0.666%; S11: 0.666%; S12: 0.666%; S13: 0.666% | 4%
20 | Aire Acondicionado | 5% | [5 empty] | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3572% | 0.3568% |  |  |  | 6%
21 | Detección de Humos | 1.67% | S7: 0.1284%; S8: 0.1284%; S9: 0.1284%; S10: 0.1284%; S11: 0.1284%; S12: 0.1284%; S13: 0.1284%; S14: 0.1284%; S15: 0.1284%; S16: 0.1284%; S17: 0.1284%; S18: 0.1284%; S19: 0.1289% | 2%
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
22 | Pruebas y Puesta en Marcha | 0.83% | S19: 0.2766%; S20: 0.2766%; S21: 0.2767% | 1%
| SUBTOTAL SEMANAL (%) | 1.0001 | 1.32% | 1.63% | 1.82% | 3.14% | 4.13% | 5.66% | 6.14% | 5.58% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 7.91% | 7.82% | 6.55% | 9.05% | 8.77% | 6.96% | 3.18% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.08% | 120%
| ACUMULADO (%) |  | 1.32% | 2.95% | 4.77% | 7.91% | 12.04% | 17.7% | 23.84% | 29.42% | 35.67% | 41.92% | 48.17% | 56.08% | 63.9% | 70.45% | 79.5% | 88.27% | 95.23% | 98.41% | 99.25% | 99.6% | 99.95% | 100% | 120%

## RESUMEN MENSUAL
RESUMEN MENSUAL - PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO
Habilitación del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
No. | Descripción de Partida | % Total | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026
ZONA AULAS
1 | Preliminares | 1% | 1%
2 | Albañilerías | 15% | 2.727% | 5.454% | 6.818%
3 | Acabados | 8% |  |  | 2% | 6%
4 | Limpiezas | 2% | 0.2727% | 0.3636% | 0.4545% | 0.4545% | 0.2727% | 0.182%
5 | Núcleos Sanitarios | 6% |  |  |  | 6%
6 | Inst. Hidrosanitaria | 4% |  | 2.667% |  | 1.333%
7 | Inst. Eléctrica | 12% |  | 3.692% | 4.615% | 3.692%
8 | Inst. Especiales | 15% |  | 2.5% | 6.25% | 6.25%
9 | Aire Acondicionado | 5% |  | 1.071% | 1.785% | 1.785% | 0.3577%
10 | Detección de Humos | 2% |  | 0.3076% | 0.769% | 0.769% | 0.1544%
ZONA MEDIATECA/CUBÍCULOS
11 | Trabajos Preliminares | 1% | 1%
12 | Albañilerías | 8% | 0.7273% | 2.909% | 3.637% | 0.727%
13 | Acabados | 5% |  |  |  | 5%
14 | Núcleos Sanitarios | 3% |  |  |  | 2% | 1%
15 | Herrerías/Carp./Cancel. | 4% |  |  |  | 3% | 1%
16 | Inst. Hidrosanitaria | 3% |  | 0.6429% | 1.072% | 1.072% | 0.2141%
17 | Inst. Eléctrica | 8% |  | 1.846% | 3.077% | 3.077%
18 | Inst. Especiales | 5% |  | 0.4167% | 2.083% | 2.083% | 0.4163%
19 | Voz y Datos | 4% |  |  | 3.2% | 0.8%
20 | Aire Acondicionado | 6% |  | 0.8572% | 2.143% | 2.143% | 0.8568%
21 | Detección de Humos | 2% |  | 0.1538% | 0.769% | 0.769% | 0.3082%
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
22 | Pruebas y Puesta en Marcha | 1% |  |  |  |  | 0.6666% | 0.3334%
| SUBTOTAL MENSUAL | 120% | 5.727% | 22.88% | 38.67% | 46.96% | 5.247% | 0.5154%
| ACUMULADO MENSUAL |  | 5.727% | 28.61% | 67.28% | 114.2% | 119.5% | 120%

## CURVA S
CURVA S - AVANCE PROGRAMADO
Habilitación del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
Semana | Fecha Inicio | Avance Semanal % | Acumulado %
Inicio | 13/05/2026 | 0% | 0%
S1 | 13/05/2026 | 1.591% | 1.591%
S2 | 20/05/2026 | 1.954% | 3.545%
S3 | 27/05/2026 | 2.182% | 5.727%
S4 | 03/06/2026 | 3.772% | 9.499%
S5 | 10/06/2026 | 4.958% | 14.46%
S6 | 17/06/2026 | 6.791% | 21.25%
S7 | 24/06/2026 | 7.361% | 28.61%
S8 | 01/07/2026 | 6.695% | 35.3%
S9 | 08/07/2026 | 7.495% | 42.8%
S10 | 15/07/2026 | 7.495% | 50.29%
S11 | 22/07/2026 | 7.495% | 57.79%
S12 | 29/07/2026 | 9.495% | 67.28%
S13 | 05/08/2026 | 9.381% | 76.66%
S14 | 12/08/2026 | 7.854% | 84.52%
S15 | 19/08/2026 | 10.85% | 95.37%
S16 | 26/08/2026 | 10.52% | 105.9%
S17 | 02/09/2026 | 8.347% | 114.2%
S18 | 09/09/2026 | 3.816% | 118.1%
S19 | 16/09/2026 | 1.007% | 119.1%
S20 | 23/09/2026 | 0.4242% | 119.5%
S21 | 30/09/2026 | 0.4243% | 119.9%
S22 | 07/10/2026 | 0.0911% | 120%

## FLUJO ESTIMACIONES
FLUJO DE ESTIMACIONES QUINCENALES
Habilitación del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
Licitación: UAM.JA.RG.LP.03.2026 ¦ Anticipo: 30%
No. Estimación | Período | Fecha de Corte | Semanas Cubiertas | Avance del Período (%) | Avance Acumulado (%) | Observaciones
Estimación 1 | Semanas S1 - S2 | 26/05/2026 | S1 a S2 | 3.545% | 3.545% | Inicio de obra / Anticipo 30%
Estimación 2 | Semanas S3 - S4 | 09/06/2026 | S3 a S4 | 5.953% | 9.499% | Albañilerías e Instalaciones
Estimación 3 | Semanas S5 - S6 | 23/06/2026 | S5 a S6 | 11.75% | 21.25% | Avance instalaciones
Estimación 4 | Semanas S7 - S8 | 07/07/2026 | S7 a S8 | 14.06% | 35.3% | Avance instalaciones especiales
Estimación 5 | Semanas S9 - S10 | 21/07/2026 | S9 a S10 | 14.99% | 50.29% | Estructuras y acabados
Estimación 6 | Semanas S11 - S12 | 04/08/2026 | S11 a S12 | 16.99% | 67.28% | Acabados y carpinterías
Estimación 7 | Semanas S13 - S14 | 18/08/2026 | S13 a S14 | 17.23% | 84.52% | Acabados zona mediateca
Estimación 8 | Semanas S15 - S16 | 01/09/2026 | S15 a S16 | 21.37% | 105.9% | Núcleos sanitarios y herrerías
Estimación 9 | Semanas S17 - S19 | 22/09/2026 | S17 a S19 | 13.17% | 119.1% | Instalaciones finales y pruebas
Estimación 10 | Semanas S20 - S22 | 13/10/2026 | S20 a S22 | 0.9396% | 120% | Pruebas, puesta en marcha y entrega
TOTAL |  |  |  | 120% | 120%
NOTA: Se considera un anticipo del 30% que se amortizará proporcionalmente en cada estimación conforme a la normativa vigente.