## PROGRAMA GANTT
PROGRAMA DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
Licitación: UAM.JA.RG.LP.03.2026 ¦ Obra: Habilitación del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma ¦ Plazo: 5 meses (13 de mayo - 14 de octubre de 2026) ¦ Superficie: ~1,830 m² ¦ Jornada: Turnos dobles/triples, fines de semana y festivos
[6 empty] | MAYO 2026 |  |  | JUNIO 2026 |  |  |  | JULIO 2026 |  |  |  |  | AGOSTO 2026 |  |  |  | SEPTIEMBRE 2026 |  |  |  | OCTUBRE 2026
ID | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | DURACIÓN (semanas) | FECHA INICIO | FECHA FIN | S1 13/05-19/05 | S2 20/05-26/05 | S3 27/05-02/06 | S4 03/06-09/06 | S5 10/06-16/06 | S6 17/06-23/06 | S7 24/06-30/06 | S8 01/07-07/07 | S9 08/07-14/07 | S10 15/07-21/07 | S11 22/07-28/07 | S12 29/07-04/08 | S13 05/08-11/08 | S14 12/08-18/08 | S15 19/08-25/08 | S16 26/08-01/09 | S17 02/09-08/09 | S18 09/09-15/09 | S19 16/09-22/09 | S20 23/09-29/09 | S21 30/09-06/10 | S22 07/10-13/10
ZONA AULAS DE CÓMPUTO
1 | PRELIMINARES | Trazo, nivelación, demoliciones y desmantelamientos | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-19
ALBAÑILERÍAS
2.1 | ALBAÑILERÍAS | Firmes de concreto | 3 | 2026-05-20 | 2026-06-09
2.2 | ALBAÑILERÍAS | Impermeabilización de charolas | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-02
2.3 | ALBAÑILERÍAS | Muros de block | 4 | 2026-05-20 | 2026-06-16
2.4 | ALBAÑILERÍAS | Muros de tablaroca / durock | 4 | 2026-05-27 | 2026-06-23
2.5 | ALBAÑILERÍAS | Castillos y dalas | 2 | 2026-05-27 | 2026-06-09
2.6 | ALBAÑILERÍAS | Plafones | 3 | 2026-07-15 | 2026-08-04
ACABADOS
3.1 | ACABADOS | Acabados en pisos (loseta, alfombra, vinílico) | 3 | 2026-08-05 | 2026-08-25
3.2 | ACABADOS | Acabados en muros (pintura, pasta, azulejo) | 3 | 2026-07-29 | 2026-08-18
3.3 | ACABADOS | Acabados en plafón | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-11
LIMPIEZAS
4.1 | LIMPIEZAS | Limpieza gruesa (continua durante obra) | 20 | 2026-05-13 | 2026-09-29
4.2 | LIMPIEZAS | Limpieza fina | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-13
5 | NÚCLEOS SANIT. | Núcleos sanitarios (muebles y accesorios) | 3 | 2026-08-19 | 2026-09-08
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
6.1 | HIDROSANITARIA | Tubería oculta (cobre, PVC, fo.fo.) | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-30
6.2 | HIDROSANITARIA | Aparatos y accesorios sanitarios | 2 | 2026-08-26 | 2026-09-08
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1 | ELÉCTRICA | Tubería conduit y cajas de registro | 5 | 2026-06-03 | 2026-07-07
7.2 | ELÉCTRICA | Cableado eléctrico | 3 | 2026-07-08 | 2026-07-28
7.3 | ELÉCTRICA | Contactos, apagadores y luminarias | 3 | 2026-08-12 | 2026-09-01
7.4 | ELÉCTRICA | Tableros e interruptores termomagnéticos | 2 | 2026-08-19 | 2026-09-01
7.5 | ELÉCTRICA | Charolas portacables | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-30
INSTALACIONES ESPECIALES
8.1 | ESPECIALES | Sistema de control de acceso | 3 | 2026-08-19 | 2026-09-08
8.2 | ESPECIALES | Sistema CCTV (cámaras y DVR) | 3 | 2026-08-19 | 2026-09-08
8.3 | ESPECIALES | Voz y datos (IDF, gabinete, cableado Cat6A) | 5 | 2026-07-01 | 2026-08-04
8.4 | ESPECIALES | Infraestructura Cablofil / charolas | 4 | 2026-06-17 | 2026-07-14
AIRE ACONDICIONADO
9.1 | AIRE ACOND. | Tubería de refrigeración | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-30
9.2 | AIRE ACOND. | Ductos y difusores | 4 | 2026-06-17 | 2026-07-14
9.3 | AIRE ACOND. | Equipos (evaporadora, condensadora) | 3 | 2026-08-26 | 2026-09-15
DETECCIÓN DE HUMOS
10.1 | DET. HUMOS | Tubería y cableado | 3 | 2026-06-17 | 2026-07-07
10.2 | DET. HUMOS | Equipos y accesorios (detectores, panel) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-15
ZONA MEDIATECA / CUBÍCULOS
11 | PRELIMINARES | Trabajos preliminares (demolición, desmantelamiento) | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-26
ALBAÑILERÍAS
12.1 | ALBAÑILERÍAS | Firmes de concreto | 3 | 2026-05-27 | 2026-06-16
12.2 | ALBAÑILERÍAS | Impermeabilización | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-09
12.3 | ALBAÑILERÍAS | Muros de block y tablaroca | 5 | 2026-05-27 | 2026-06-30
12.4 | ALBAÑILERÍAS | Castillos y dalas | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-16
12.5 | ALBAÑILERÍAS | Plafones | 3 | 2026-07-22 | 2026-08-11
ACABADOS
13.1 | ACABADOS | Acabados en pisos | 3 | 2026-08-12 | 2026-09-01
13.2 | ACABADOS | Acabados en muros | 3 | 2026-08-05 | 2026-08-25
13.3 | ACABADOS | Acabados en plafones | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-18
13.4 | LIMPIEZAS | Limpiezas | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-13
14 | NÚCLEOS SANIT. | Núcleos sanitarios | 3 | 2026-08-26 | 2026-09-15
15 | HERRERÍAS/CARP. | Herrerías, carpinterías y cancelerías | 4 | 2026-08-19 | 2026-09-15
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
16.1 | HIDROSANITARIA | Tubería oculta | 4 | 2026-06-10 | 2026-07-07
16.2 | HIDROSANITARIA | Aparatos y accesorios | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-15
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
17.1 | ELÉCTRICA | Tubería conduit y cajas | 5 | 2026-06-10 | 2026-07-14
17.2 | ELÉCTRICA | Cableado eléctrico | 3 | 2026-07-15 | 2026-08-04
17.3 | ELÉCTRICA | Luminarias y contactos | 3 | 2026-08-19 | 2026-09-08
17.4 | ELÉCTRICA | Tableros e interruptores | 2 | 2026-08-26 | 2026-09-08
17.5 | ELÉCTRICA | Charolas portacables | 3 | 2026-06-17 | 2026-07-07
INSTALACIONES ESPECIALES
18.1 | ESPECIALES | Control de acceso y CCTV | 3 | 2026-08-26 | 2026-09-15
18.2 | ESPECIALES | Protección contra incendio (tubería acero) | 4 | 2026-06-24 | 2026-07-21
19 | VOZ Y DATOS | Voz y datos (cableado estructurado) | 5 | 2026-07-08 | 2026-08-11
AIRE ACONDICIONADO
20.1 | AIRE ACOND. | Tubería VRF y refrigeración | 4 | 2026-06-17 | 2026-07-14
20.2 | AIRE ACOND. | Equipos VRF y splits | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-22
20.3 | AIRE ACOND. | Ductos y manejo de aire | 4 | 2026-06-24 | 2026-07-21
DETECCIÓN DE HUMOS
21.1 | DET. HUMOS | Tubería y cableado | 3 | 2026-06-24 | 2026-07-14
21.2 | DET. HUMOS | Equipos y accesorios | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-22
ACTIVIDADES GENERALES
AG-1 | PRUEBAS | Pruebas de instalaciones (eléctricas, hidro, AA, especiales) | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-29
AG-2 | PUESTA MARCHA | Puesta en marcha de sistemas | 2 | 2026-09-23 | 2026-10-06
AG-3 | ENTREGA | Limpieza fina y entrega de obra | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-13
LEYENDA DE COLORES
Albañilerías y Preliminares
Acabados
Instalación Eléctrica
Instalación Hidrosanitaria
Instalaciones Especiales / Voz y Datos
Aire Acondicionado
Detección de Humos
Limpiezas y Pruebas
Herrerías / Carpinterías / Núcleos Sanitarios

## RESUMEN MENSUAL
RESUMEN MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO
Licitación: UAM.JA.RG.LP.03.2026 ¦ Habilitación del primer nivel del edificio "F" de la Unidad Lerma
NO. | PARTIDA / CONCEPTO | MAYO (S1-S3) | JUNIO (S4-S7) | JULIO (S8-S12) | AGOSTO (S13-S16) | SEPTIEMBRE (S17-S20) | OCTUBRE (S21-S22)
1 | Trabajos Preliminares (Zona Aulas) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Albañilerías (Zona Aulas) | 15% | 35% | 30% | 20% | 0% | 0%
3 | Acabados (Zona Aulas) | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0%
4 | Limpiezas (Zona Aulas) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 75%
5 | Núcleos Sanitarios (Zona Aulas) | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0%
6 | Instalación Hidrosanitaria (Zona Aulas) | 0% | 40% | 30% | 0% | 30% | 0%
7 | Instalación Eléctrica (Zona Aulas) | 0% | 20% | 35% | 30% | 15% | 0%
8 | Instalaciones Especiales (Zona Aulas) | 0% | 10% | 35% | 25% | 30% | 0%
9 | Aire Acondicionado (Zona Aulas) | 0% | 20% | 30% | 15% | 35% | 0%
10 | Detección de Humos (Zona Aulas) | 0% | 15% | 35% | 0% | 50% | 0%
11 | Trabajos Preliminares (Zona Mediateca) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | Albañilerías (Zona Mediateca) | 0% | 25% | 40% | 25% | 10% | 0%
13 | Acabados (Zona Mediateca) | 0% | 0% | 0% | 50% | 40% | 10%
14 | Núcleos Sanitarios (Zona Mediateca) | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0%
15 | Herrerías, Carpinterías y Cancelerías | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0%
16 | Instalación Hidrosanitaria (Zona Mediateca) | 0% | 25% | 40% | 0% | 35% | 0%
17 | Instalación Eléctrica (Zona Mediateca) | 0% | 15% | 35% | 30% | 20% | 0%
18 | Instalaciones Especiales (Zona Mediateca) | 0% | 10% | 30% | 25% | 35% | 0%
19 | Voz y Datos (Zona Mediateca) | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
20 | Aire Acondicionado (Zona Mediateca) | 0% | 15% | 30% | 15% | 35% | 5%
21 | Detección de Humos (Zona Mediateca) | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 25%
AG | Pruebas de Instalaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
AG | Puesta en Marcha de Sistemas | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40%
AG | Limpieza Fina y Entrega de Obra | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
AVANCE ACUMULADO GENERAL PROGRAMADO |  | 8% | 22% | 45% | 68% | 90% | 100%
Nota: Los porcentajes representan el avance mensual programado por partida. Se contemplan turnos dobles/triples, fines de semana y días festivos para cumplir el plazo de 5 meses.