## PROGRAMA SUMINISTRO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
Licitacion: UAM.JA.RG.LP.03.2026 - "Habilitacion del primer nivel del edificio F de la Unidad Lerma"
ANEXO 21 ¦ Plazo: 5 meses / 22 semanas ¦ Inicio: 13-mayo-2026 ¦ Termino: 14-octubre-2026 ¦ Zonas: Aulas de Computo / Mediateca-Cubiculos
No. | Categoria | Material / Equipo | Marca / Modelo | Unidad | Cantidad Total | Proveedor | Tiempo Entrega | Fecha Pedido | Fecha Llegada Programada | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | Observaciones
[10 empty] | 13/05 19/05 | 20/05 26/05 | 27/05 02/06 | 03/06 09/06 | 10/06 16/06 | 17/06 23/06 | 24/06 30/06 | 01/07 07/07 | 08/07 14/07 | 15/07 21/07 | 22/07 28/07 | 29/07 04/08 | 05/08 11/08 | 12/08 18/08 | 19/08 25/08 | 26/08 01/09 | 02/09 08/09 | 09/09 15/09 | 16/09 22/09 | 23/09 29/09 | 30/09 06/10 | 07/10 13/10
CONCRETOS Y MORTEROS
1 | CONCRETOS Y MORTEROS | Concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 | Varios proveedores | M3 | ~120 | Varios | 1 semana | S1 | S2 | [22 empty] | Entregas parciales programadas | bar: S2 to S6
2 | CONCRETOS Y MORTEROS | Mortero cemento-arena 1:4 para block | -- | M3 | ~15 | Local | 1 semana | S1 | S2 | [22 empty] | Entregas segun avance albanileria | bar: S1 to S22
ALBANILERIA
3 | ALBANILERIA | Block concreto 15x20x40 cm | -- | PZA | ~800 | Local | 1 semana | S1 | S2 | bar: S1 to S22
4 | ALBANILERIA | Block vidriado Sta. Julia gris duna 10x10x20 | Sta. Julia | PZA | ~5,000 | Sta. Julia | 2 semanas | S1 | S2 | [22 empty] | Verificar existencias con proveedor | bar: S2 to S8
5 | ALBANILERIA | Tablaroca Firecode 13mm | USG | HOJA | ~400 | USG / Dist. | 1 semana | S2 | S3 | bar: S1 to S22
6 | ALBANILERIA | Tablacemento Durock | USG | HOJA | ~80 | USG / Dist. | 1 semana | S2 | S3 | bar: S3 to S8
7 | ALBANILERIA | Perfil canal y poste para tablaroca | USG | PZA | ~300 | USG / Dist. | 1 semana | S2 | S3 | bar: S1 to S22
8 | ALBANILERIA | Malla 6x6/10-10 para firmes | -- | M2 | ~450 | Local | 1 semana | S1 | S2 | bar: S2 to S5
9 | ALBANILERIA | Anclaje Hilti Kwik Bolt TZ2 SS304 | Hilti | PZA | 224 | Hilti | 2 semanas | S1 | S2 | [22 empty] | Acero inoxidable 304, confirmar stock | bar: S1 to S22
IMPERMEABILIZACION
10 | IMPERMEABILIZACION | Mapelastic Smart (membrana) | Mapei | KG | ~60 | Mapei | 2 semanas | S1 | S3 | bar: S1 to S22
PLAFONES
11 | PLAFONES | Plafon reticular Armstrong Georgian | Armstrong | M2 | ~125 | Armstrong | 3-4 semanas | S5 | S8 | [22 empty] | PEDIR en S5-S6, entrega S8-S9 | bar: S1 to S22
12 | PLAFONES | Plafon Clean Room Armstrong | Armstrong | M2 | ~50 | Armstrong | 3-4 semanas | S5 | S8 | [22 empty] | PEDIR en S5-S6, entrega S8-S9 | bar: S8 to S11
ACABADOS PISOS
13 | ACABADOS PISOS | Loseta Daltile Proteck Ivory ZFX1 60x60 | Daltile | M2 | ~260 | Daltile | 2-3 semanas | S9 | S11 | bar: S11 to S14
14 | ACABADOS PISOS | Zoclo vinilico 10cm | Vinylasa | M | ~500 | Vinylasa | 2 semanas | S10 | S12 | bar: S1 to S22
15 | ACABADOS PISOS | Oxidante Kemico tono morado | Kemico | LT | ~30 | Kemico | 2 semanas | S10 | S12 | bar: S12 to S14
16 | ACABADOS PISOS | Junta aluminio Novo Pro Decor | -- | M | ~5 | Local | 1 semana | S12 | S13 | bar: S1 to S22
ACABADOS MUROS
17 | ACABADOS MUROS | Azulejo Daltile Ivory ZFX1 60x60 (muro) | Daltile | M2 | ~210 | Daltile | 2-3 semanas | S9 | S11 | bar: S1 to S22
18 | ACABADOS MUROS | Pintura Comex Vinimex (vinilica) | Comex | LT | ~200 | Comex | 1 semana | S11 | S12 | [22 empty] | Entregas parciales | bar: S12 to S16
19 | ACABADOS MUROS | Mortero Tilt Finish (concreto aparente) | -- | KG | ~80 | Especializado | 2 semanas | S9 | S11 | bar: S1 to S22
20 | ACABADOS MUROS | Pintura esmalte Comex | Comex | LT | ~30 | Comex | 1 semana | S11 | S12 | bar: S12 to S15
INST. HIDROSANITARIA
21 | INST. HIDROSANITARIA | Tuberia cobre tipo M Nacobre (13-50mm) | Nacobre | M | ~180 | Nacobre | 1 semana | S3 | S4 | bar: S4 to S9
22 | INST. HIDROSANITARIA | Conexiones cobre Nacobre (codos, tees, red.) | Nacobre | PZA | ~200 | Nacobre | 1 semana | S3 | S4 | bar: S1 to S22
23 | INST. HIDROSANITARIA | Tuberia PVC sanitario Emmsa (50-100mm) | Emmsa | M | ~80 | Emmsa | 1 semana | S3 | S4 | bar: S4 to S9
24 | INST. HIDROSANITARIA | Tuberia fierro fundido Tisa (50-100mm) | Tisa | M | ~80 | Tisa | 2 semanas | S1 | S3 | [22 empty] | Pedir anticipado por tiempo entrega | bar: S1 to S22
25 | INST. HIDROSANITARIA | Valvulas angular cromada 13mm Nacobre | Nacobre | PZA | ~15 | Nacobre | 1 semana | S14 | S15 | bar: S15 to S16
MUEBLES SANITARIOS
26 | MUEBLES SANITARIOS | Taza Helvex Nao17 para fluxometro | Helvex | PZA | ~10 | Helvex | 3-4 semanas | S8 | S12 | [22 empty] | Pedir con anticipacion | bar: S12 to S15
27 | MUEBLES SANITARIOS | Fluxometro sensor Helvex FC-110-38 | Helvex | PZA | ~10 | Helvex | 3-4 semanas | S8 | S12 | [22 empty] | Pedir con anticipacion | bar: S1 to S22
28 | MUEBLES SANITARIOS | Mingitorio seco Helvex Gobi TDS | Helvex | PZA | ~4 | Helvex | 3-4 semanas | S8 | S12 | [22 empty] | Pedir con anticipacion | bar: S12 to S15
29 | MUEBLES SANITARIOS | Lavabo Helvex Marcus | Helvex | PZA | ~10 | Helvex | 3-4 semanas | S8 | S12 | [22 empty] | Pedir con anticipacion | bar: S1 to S22
30 | MUEBLES SANITARIOS | Secador manos Helvex MB-1012 | Helvex | PZA | ~4 | Helvex | 2 semanas | S12 | S14 | bar: S14 to S15
31 | MUEBLES SANITARIOS | Accesorios Jofel (portarollo, jabonera, barra) | Jofel | PZA | ~20 | Jofel | 2 semanas | S12 | S14 | bar: S1 to S22
32 | MUEBLES SANITARIOS | Purificador Purifika P16 | Purifika | PZA | 1 | Purifika | 2 semanas | S13 | S15 | bar: S15 to S16
MAMPARAS Y PUERTAS
33 | MAMPARAS Y PUERTAS | Mamparas porcelanizadas Hegor/Gore | Hegor/Gore | PZA | ~8 | Hegor/Gore | 4-6 semanas | S5 | S10 | [22 empty] | CRITICO: Pedir en S5-S6 | bar: S1 to S22
34 | MAMPARAS Y PUERTAS | Puertas porcelanizadas P01-P09 Hegor/Gore | Hegor/Gore | PZA | ~30 | Hegor/Gore | 4-6 semanas | S5 | S10 | [22 empty] | CRITICO: Pedir en S5-S6 | bar: S1 to S22
HERRERIA Y CARPINTERIA
35 | HERRERIA Y CARPINTERIA | Perfiles PTR, tubulares y soleras (herreria) | -- | KG | ~600 | Acero local | 2 semanas | S12 | S14 | bar: S1 to S22
36 | HERRERIA Y CARPINTERIA | Canceleria aluminio 3" natural | -- | PZA | ~15 | Taller local | 3-4 semanas | S9 | S12 | bar: S12 to S14
37 | HERRERIA Y CARPINTERIA | Pelicula proteccion solar | -- | M2 | ~55 | Especializado | 2 semanas | S14 | S16 | bar: S1 to S22
38 | HERRERIA Y CARPINTERIA | Madera pino 1a para bancas | -- | M2 | ~25 | Maderia local | 2 semanas | S12 | S14 | bar: S14 to S16
INST. ELECTRICA
39 | INST. ELECTRICA | Tubo conduit PD galv. Jupiter (16-41mm) | Jupiter | M | ~3,000 | Jupiter | 1 semana | S3 | S4 | bar: S4 to S10
40 | INST. ELECTRICA | Tubo conduit PG galv. Jupiter (35-41mm) | Jupiter | M | ~250 | Jupiter | 1 semana | S3 | S4 | bar: S1 to S22
41 | INST. ELECTRICA | Cajas cuadradas galvanizadas | -- | PZA | ~500 | Local | 1 semana | S3 | S4 | bar: S4 to S10
42 | INST. ELECTRICA | Cable THW Condumex cal 10 | Condumex | M | ~12,000 | Condumex | 1-2 semanas | S7 | S8 | bar: S1 to S22
43 | INST. ELECTRICA | Cable THW Condumex cal 12 | Condumex | M | ~4,000 | Condumex | 1-2 semanas | S7 | S8 | bar: S8 to S13
44 | INST. ELECTRICA | Cable THW Condumex cal 3/0 | Condumex | M | ~1,500 | Condumex | 1-2 semanas | S7 | S8 | bar: S1 to S22
45 | INST. ELECTRICA | Cable desnudo Condumex (varios cal) | Condumex | M | ~3,000 | Condumex | 1-2 semanas | S7 | S8 | bar: S8 to S13
46 | INST. ELECTRICA | Contactos (duplex, tierra aislada) | -- | PZA | ~350 | Local | 1 semana | S12 | S13 | bar: S1 to S22
47 | INST. ELECTRICA | Apagadores y sensores movimiento Tecnolite | Tecnolite | PZA | ~25 | Tecnolite | 2 semanas | S11 | S13 | bar: S13 to S15
48 | INST. ELECTRICA | Tablero TSGR Square'D (principal 400A) | Square'D | PZA | 1 | Square'D | 4-6 semanas | S1 | S4 | [22 empty] | URGENTE - Pedir inicio de obra | bar: S1 to S22
49 | INST. ELECTRICA | Centros carga NQ Square'D 100A | Square'D | PZA | ~10 | Square'D | 3-4 semanas | S3 | S6 | bar: S6 to S9
50 | INST. ELECTRICA | Interruptores termomagneticos QO Square'D | Square'D | PZA | ~200 | Square'D | 2 semanas | S10 | S12 | bar: S1 to S22
51 | INST. ELECTRICA | Luminarias Construlita Alba | Construlita | PZA | ~80 | Construlita | 3-4 semanas | S7 | S10 | bar: S10 to S13
52 | INST. ELECTRICA | Luminarias Construlita Lynlight | Construlita | PZA | ~25 | Construlita | 3-4 semanas | S7 | S10 | bar: S1 to S22
53 | INST. ELECTRICA | Luminarias Construlita Alfa downlight | Construlita | PZA | ~30 | Construlita | 3-4 semanas | S7 | S10 | bar: S10 to S13
54 | INST. ELECTRICA | Luminaria Tecnolite Ultraslim | Tecnolite | PZA | ~20 | Tecnolite | 2-3 semanas | S9 | S11 | bar: S1 to S22
55 | INST. ELECTRICA | Charola malla Charofil 400mm | Charofil | PZA | ~40 | Charofil | 2 semanas | S2 | S4 | bar: S4 to S6
VOZ Y DATOS
56 | VOZ Y DATOS | Cable Cat6A Panduit (bobinas 305m) | Panduit | PZA | 16 | Panduit | 2-3 semanas | S5 | S7 | bar: S7 to S12
57 | VOZ Y DATOS | Fibra optica OM4 Panduit | Panduit | M | 540 | Panduit | 3-4 semanas | S3 | S6 | bar: S1 to S22
58 | VOZ Y DATOS | Gabinete 42U Panduit | Panduit | PZA | 1 | Panduit | 4-6 semanas | S1 | S4 | [22 empty] | URGENTE - Pedir inicio de obra | bar: S1 to S22
59 | VOZ Y DATOS | Panel parcheo 48 puertos Panduit | Panduit | PZA | 4 | Panduit | 2-3 semanas | S5 | S7 | bar: S1 to S22
60 | VOZ Y DATOS | Face plates y jacks Cat6A Panduit | Panduit | PZA | ~280 | Panduit | 2-3 semanas | S5 | S7 | bar: S7 to S12
61 | VOZ Y DATOS | Patch cords Panduit | Panduit | PZA | ~280 | Panduit | 2 semanas | S10 | S12 | bar: S1 to S22
62 | VOZ Y DATOS | Switch Cisco Catalyst 9300X-12Y | Cisco | PZA | 1 | Cisco | 4-8 semanas | S1 | S1 | [22 empty] | URGENTE - Pedir en S1, tiempo entrega largo | bar: S1 to S22
63 | VOZ Y DATOS | Switch Cisco C9300X-48HX | Cisco | PZA | 1 | Cisco | 4-8 semanas | S1 | S1 | [22 empty] | URGENTE - Pedir en S1, tiempo entrega largo | bar: S1 to S22
64 | VOZ Y DATOS | Access Point Ruckus R770 WiFi7 | Ruckus | PZA | ~8 | Ruckus | 3-4 semanas | S5 | S8 | bar: S8 to S12
65 | VOZ Y DATOS | Licencias Cisco y Ruckus | Cisco/Ruckus | PZA | varios | Cisco/Ruckus | 2-4 semanas | S5 | S8 | bar: S1 to S22
66 | VOZ Y DATOS | Charola Cablofil y accesorios | Cablofil | PZA | ~500 | Cablofil | 2-3 semanas | S3 | S5 | bar: S5 to S9
67 | VOZ Y DATOS | Infraestructura Cablofil (mordazas, soleras) | Cablofil | PZA | ~2,000 | Cablofil | 2-3 semanas | S3 | S5 | bar: S1 to S22
CONTROL DE ACCESO
68 | CONTROL DE ACCESO | Lectores tarjetas Rosslare AY-H6255BT | Rosslare | PZA | ~8 | Rosslare | 3-4 semanas | S9 | S12 | bar: S1 to S22
69 | CONTROL DE ACCESO | Controladores 3xLogic S-EIDC32 | 3xLogic | PZA | ~8 | 3xLogic | 4-6 semanas | S5 | S10 | [22 empty] | Tiempo entrega largo, pedir anticipado | bar: S1 to S22
70 | CONTROL DE ACCESO | Electroimanes AccessPro MAG350S | AccessPro | PZA | ~8 | AccessPro | 2 semanas | S11 | S13 | bar: S1 to S22
71 | CONTROL DE ACCESO | Cierrapuertas Dormakaba TS-Compact | Dormakaba | PZA | ~8 | Dormakaba | 3-4 semanas | S9 | S12 | bar: S12 to S15
CCTV
72 | CCTV | Camaras domo Hikvision DS-2CD2183G2 | Hikvision | PZA | ~25 | Hikvision | 2-3 semanas | S11 | S13 | bar: S13 to S16
73 | CCTV | Grabador NVR Synology | Synology | PZA | 1 | Synology | 3-4 semanas | S8 | S12 | bar: S1 to S22
74 | CCTV | Cable HDMI 8K AudioQuest 15m | AudioQuest | PZA | ~25 | AudioQuest | 3-4 semanas | S8 | S12 | bar: S12 to S14
75 | CCTV | Splitter video 8K Orei BK-108 | Orei | PZA | ~5 | Orei | 2-3 semanas | S10 | S13 | bar: S1 to S22
AIRE ACONDICIONADO
76 | AIRE ACONDICIONADO | Unidad evaporadora Carrier ductable | Carrier | PZA | ~3 | Carrier | 4-6 semanas | S1 | S6 | [22 empty] | CRITICO: Pedir S1-S2 | bar: S1 to S22
77 | AIRE ACONDICIONADO | Unidad condensadora Carrier | Carrier | PZA | ~3 | Carrier | 4-6 semanas | S1 | S6 | [22 empty] | CRITICO: Pedir S1-S2 | bar: S1 to S22
78 | AIRE ACONDICIONADO | Sistema VRF (unidades) | -- | PZA | ~4 | Especializado | 6-8 semanas | S1 | S5 | [22 empty] | CRITICO: Pedir ya, lead time largo | bar: S1 to S22
79 | AIRE ACONDICIONADO | Tuberia cobre tipo L refrigeracion | Nacobre | M | ~300 | Nacobre | 1-2 semanas | S4 | S5 | bar: S5 to S10
80 | AIRE ACONDICIONADO | Aislamiento Armaflex | Armaflex | M | ~300 | Armaflex | 1-2 semanas | S4 | S5 | bar: S1 to S22
81 | AIRE ACONDICIONADO | Lamina galv. cal 24/26 Ternium (ductos) | Ternium | KG | ~400 | Ternium | 1-2 semanas | S4 | S5 | bar: S5 to S11
82 | AIRE ACONDICIONADO | Difusores lineales Innes DAC-V | Innes | PZA | ~15 | Innes | 3-4 semanas | S4 | S7 | bar: S1 to S22
DETECCION DE HUMOS
83 | DETECCION DE HUMOS | Detector Bosch FAP-425-DO-R | Bosch | PZA | ~30 | Bosch | 3-4 semanas | S10 | S13 | bar: S1 to S22
84 | DETECCION DE HUMOS | Detector dual Bosch FAP-425-DOT-R | Bosch | PZA | ~5 | Bosch | 3-4 semanas | S10 | S13 | bar: S13 to S16
85 | DETECCION DE HUMOS | Base detectores Bosch MS 400 B | Bosch | PZA | ~35 | Bosch | 3-4 semanas | S10 | S13 | bar: S1 to S22
86 | DETECCION DE HUMOS | Estacion manual Bosch FMC-210 | Bosch | PZA | ~10 | Bosch | 3-4 semanas | S10 | S13 | bar: S13 to S16
87 | DETECCION DE HUMOS | Alarma audiovisual Bosch FNX-425U | Bosch | PZA | ~10 | Bosch | 3-4 semanas | S10 | S13 | bar: S1 to S22
88 | DETECCION DE HUMOS | Cable Belden 5220UL y 5320UL | Belden | M | ~1,200 | Belden | 2 semanas | S4 | S6 | bar: S6 to S10
PROTECCION CONTRA INCENDIO
89 | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Tuberia acero soldable (varios diametros) | -- | M | ~200 | Acero local | 2 semanas | S4 | S6 | bar: S6 to S9
90 | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Soporteria para tuberia PCI | -- | PZA | ~50 | Local | 1 semana | S6 | S7 | bar: S1 to S22
LEYENDA:
NOTAS:
1. Los tiempos de entrega son estimados y pueden variar segun disponibilidad del proveedor. Se recomienda confirmar con cada proveedor al momento del pedido.
2. Los materiales marcados en ROJO requieren pedido anticipado por su tiempo de entrega prolongado.
3. Los equipos de telecomunicaciones (Cisco, Ruckus, Panduit) deben pedirse en S1 por tiempos de importacion.
4. Los sistemas de aire acondicionado (Carrier, VRF) deben pedirse en S1-S2 por fabricacion sobre pedido.
5. Las mamparas y puertas porcelanizadas (Hegor/Gore) requieren fabricacion especial, pedir en S5-S6.
6. Las cantidades son aproximadas (~) y se ajustaran segun planos ejecutivos definitivos.
7. Todas las marcas indicadas son las especificadas en el proyecto. Cualquier cambio requiere autorizacion de la Supervision.
8. El suministro debe coordinarse con el Programa de Obra para evitar almacenamiento prolongado en sitio.

## MATERIALES CRITICOS
MATERIALES CON TIEMPO DE ENTREGA CRITICO (>3 SEMANAS)
UAM.JA.RG.LP.03.2026 - Habilitacion primer nivel edificio "F" Unidad Lerma ¦ ANEXO 21
Estos materiales requieren pedido anticipado para garantizar su disponibilidad en la fecha requerida en obra.
No. | Categoria | Material / Equipo | Marca / Modelo | Tiempo Entrega | Fecha Limite Pedido | Proveedor / Contacto | Observaciones
78 | AIRE ACONDICIONADO | Sistema VRF (unidades) | -- | 6-8 semanas | 13/05/2026 (S1) | Especializado | CRITICO: Pedir ya, lead time largo
62 | VOZ Y DATOS | Switch Cisco Catalyst 9300X-12Y | Cisco | 4-8 semanas | 13/05/2026 (S1) | Cisco | URGENTE - Pedir en S1, tiempo entrega largo
63 | VOZ Y DATOS | Switch Cisco C9300X-48HX | Cisco | 4-8 semanas | 13/05/2026 (S1) | Cisco | URGENTE - Pedir en S1, tiempo entrega largo
33 | MAMPARAS Y PUERTAS | Mamparas porcelanizadas Hegor/Gore | Hegor/Gore | 4-6 semanas | 10/06/2026 (S5) | Hegor/Gore | CRITICO: Pedir en S5-S6
34 | MAMPARAS Y PUERTAS | Puertas porcelanizadas P01-P09 Hegor/Gore | Hegor/Gore | 4-6 semanas | 10/06/2026 (S5) | Hegor/Gore | CRITICO: Pedir en S5-S6
48 | INST. ELECTRICA | Tablero TSGR Square'D (principal 400A) | Square'D | 4-6 semanas | 13/05/2026 (S1) | Square'D | URGENTE - Pedir inicio de obra
58 | VOZ Y DATOS | Gabinete 42U Panduit | Panduit | 4-6 semanas | 13/05/2026 (S1) | Panduit | URGENTE - Pedir inicio de obra
69 | CONTROL DE ACCESO | Controladores 3xLogic S-EIDC32 | 3xLogic | 4-6 semanas | 10/06/2026 (S5) | 3xLogic | Tiempo entrega largo, pedir anticipado
76 | AIRE ACONDICIONADO | Unidad evaporadora Carrier ductable | Carrier | 4-6 semanas | 13/05/2026 (S1) | Carrier | CRITICO: Pedir S1-S2
77 | AIRE ACONDICIONADO | Unidad condensadora Carrier | Carrier | 4-6 semanas | 13/05/2026 (S1) | Carrier | CRITICO: Pedir S1-S2
11 | PLAFONES | Plafon reticular Armstrong Georgian | Armstrong | 3-4 semanas | 10/06/2026 (S5) | Armstrong | PEDIR en S5-S6, entrega S8-S9
12 | PLAFONES | Plafon Clean Room Armstrong | Armstrong | 3-4 semanas | 10/06/2026 (S5) | Armstrong | PEDIR en S5-S6, entrega S8-S9
26 | MUEBLES SANITARIOS | Taza Helvex Nao17 para fluxometro | Helvex | 3-4 semanas | 01/07/2026 (S8) | Helvex | Pedir con anticipacion
27 | MUEBLES SANITARIOS | Fluxometro sensor Helvex FC-110-38 | Helvex | 3-4 semanas | 01/07/2026 (S8) | Helvex | Pedir con anticipacion
28 | MUEBLES SANITARIOS | Mingitorio seco Helvex Gobi TDS | Helvex | 3-4 semanas | 01/07/2026 (S8) | Helvex | Pedir con anticipacion
29 | MUEBLES SANITARIOS | Lavabo Helvex Marcus | Helvex | 3-4 semanas | 01/07/2026 (S8) | Helvex | Pedir con anticipacion
36 | HERRERIA Y CARPINTERIA | Canceleria aluminio 3" natural | -- | 3-4 semanas | 08/07/2026 (S9) | Taller local | Llegada programada S12
49 | INST. ELECTRICA | Centros carga NQ Square'D 100A | Square'D | 3-4 semanas | 27/05/2026 (S3) | Square'D | Llegada programada S6
51 | INST. ELECTRICA | Luminarias Construlita Alba | Construlita | 3-4 semanas | 24/06/2026 (S7) | Construlita | Llegada programada S10
52 | INST. ELECTRICA | Luminarias Construlita Lynlight | Construlita | 3-4 semanas | 24/06/2026 (S7) | Construlita | Llegada programada S10
53 | INST. ELECTRICA | Luminarias Construlita Alfa downlight | Construlita | 3-4 semanas | 24/06/2026 (S7) | Construlita | Llegada programada S10
57 | VOZ Y DATOS | Fibra optica OM4 Panduit | Panduit | 3-4 semanas | 27/05/2026 (S3) | Panduit | Llegada programada S6
64 | VOZ Y DATOS | Access Point Ruckus R770 WiFi7 | Ruckus | 3-4 semanas | 10/06/2026 (S5) | Ruckus | Llegada programada S8
68 | CONTROL DE ACCESO | Lectores tarjetas Rosslare AY-H6255BT | Rosslare | 3-4 semanas | 08/07/2026 (S9) | Rosslare | Llegada programada S12
71 | CONTROL DE ACCESO | Cierrapuertas Dormakaba TS-Compact | Dormakaba | 3-4 semanas | 08/07/2026 (S9) | Dormakaba | Llegada programada S12
73 | CCTV | Grabador NVR Synology | Synology | 3-4 semanas | 01/07/2026 (S8) | Synology | Llegada programada S12
74 | CCTV | Cable HDMI 8K AudioQuest 15m | AudioQuest | 3-4 semanas | 01/07/2026 (S8) | AudioQuest | Llegada programada S12
82 | AIRE ACONDICIONADO | Difusores lineales Innes DAC-V | Innes | 3-4 semanas | 03/06/2026 (S4) | Innes | Llegada programada S7
83 | DETECCION DE HUMOS | Detector Bosch FAP-425-DO-R | Bosch | 3-4 semanas | 15/07/2026 (S10) | Bosch | Llegada programada S13
84 | DETECCION DE HUMOS | Detector dual Bosch FAP-425-DOT-R | Bosch | 3-4 semanas | 15/07/2026 (S10) | Bosch | Llegada programada S13
85 | DETECCION DE HUMOS | Base detectores Bosch MS 400 B | Bosch | 3-4 semanas | 15/07/2026 (S10) | Bosch | Llegada programada S13
86 | DETECCION DE HUMOS | Estacion manual Bosch FMC-210 | Bosch | 3-4 semanas | 15/07/2026 (S10) | Bosch | Llegada programada S13
87 | DETECCION DE HUMOS | Alarma audiovisual Bosch FNX-425U | Bosch | 3-4 semanas | 15/07/2026 (S10) | Bosch | Llegada programada S13
RESUMEN DE PRIORIDAD DE PEDIDOS:
INMEDIATO (S1) |  | Switches Cisco 9300X, Gabinete 42U Panduit, Tablero TSGR 400A Square'D, Sistema VRF, Unidades Carrier
S1-S2 |  | Equipos A/C Carrier (evaporadora/condensadora), tuberia fierro fundido Tisa
S3-S5 |  | Fibra optica OM4, Charola Cablofil, Centros carga Square'D
S5-S6 |  | Plafones Armstrong, Mamparas y puertas Hegor/Gore, Controladores 3xLogic, Cable Cat6A
S7-S9 |  | Luminarias Construlita, Access Points Ruckus, Muebles sanitarios Helvex, Canceleria, NVR Synology
S10-S11 |  | Detectores Bosch, Lectores Rosslare, Cierrapuertas Dormakaba, Camaras Hikvision

## RESUMEN POR MES
RESUMEN MENSUAL DE SUMINISTROS PRINCIPALES
UAM.JA.RG.LP.03.2026 - Habilitacion primer nivel edificio "F" Unidad Lerma ¦ ANEXO 21
Mes / Periodo | Semanas | Fechas | Categoria | Materiales Principales | Estatus Suministro | Prioridad
MAYO 2026 | S1-S3 | 13 may - 2 jun | CONCRETOS Y MORTEROS | Concreto premezclado, mortero cemento-arena | SUMINISTRO PROGRAMADO | ALTA
|  |  | ALBANILERIA | Block concreto, block vidriado Sta. Julia, malla, anclajes Hilti | SUMINISTRO PROGRAMADO | ALTA
|  |  | IMPERMEABILIZACION | Mapelastic Smart Mapei | SUMINISTRO PROGRAMADO | ALTA
|  |  | INST. HIDROSANITARIA | Tuberia fierro fundido Tisa (llegada) | RECEPCION | ALTA
|  |  | INST. ELECTRICA | PEDIDO: Tablero TSGR 400A Square'D | PEDIDO ANTICIPADO | ALTA
|  |  | VOZ Y DATOS | PEDIDO: Switches Cisco, Gabinete 42U Panduit | PEDIDO ANTICIPADO | ALTA
|  |  | AIRE ACONDICIONADO | PEDIDO: Unidades Carrier, Sistema VRF | PEDIDO ANTICIPADO | ALTA
JUNIO 2026 | S4-S7 | 3 jun - 30 jun | ALBANILERIA | Tablaroca, Durock, perfiles USG (continuacion) | CONTINUACION | ALTA
|  |  | INST. HIDROSANITARIA | Tuberia cobre Nacobre, PVC Emmsa, conexiones | SUMINISTRO PROGRAMADO | ALTA
|  |  | INST. ELECTRICA | Conduit Jupiter, cajas, charola Charofil, tablero TSGR (llegada), centros carga NQ | RECEPCION | ALTA
|  |  | VOZ Y DATOS | Fibra OM4, Cablofil, Gabinete 42U (llegada) | RECEPCION | ALTA
|  |  | AIRE ACONDICIONADO | VRF (llegada), Carrier (llegada), tuberia cobre L, Armaflex, lamina ductos | RECEPCION | ALTA
|  |  | DETECCION DE HUMOS | Cable Belden 5220UL/5320UL | SUMINISTRO PROGRAMADO | ALTA
|  |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO | Tuberia acero soldable, soporteria | SUMINISTRO PROGRAMADO | ALTA
|  |  | PLAFONES | PEDIDO: Plafones Armstrong Georgian y Clean Room | PEDIDO ANTICIPADO | ALTA
JULIO 2026 | S8-S11 | 1 jul - 28 jul | INST. ELECTRICA | Cables THW Condumex (cal 10, 12, 3/0, desnudo), luminarias Construlita | SUMINISTRO PROGRAMADO | MEDIA
|  |  | VOZ Y DATOS | Cable Cat6A, face plates, paneles parcheo, Access Points Ruckus, licencias | SUMINISTRO PROGRAMADO | MEDIA
|  |  | PLAFONES | Plafones Armstrong (llegada e instalacion) | RECEPCION | MEDIA
|  |  | AIRE ACONDICIONADO | Difusores Innes DAC-V, continuacion ductos | CONTINUACION | MEDIA
|  |  | MAMPARAS Y PUERTAS | Mamparas y puertas Hegor/Gore (llegada) | RECEPCION | MEDIA
|  |  | CONTROL DE ACCESO | Controladores 3xLogic (llegada) | RECEPCION | MEDIA
AGOSTO 2026 | S12-S16 | 29 jul - 1 sep | ACABADOS PISOS | Loseta Daltile, zoclo Vinylasa, oxidante Kemico, junta aluminio | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | ACABADOS MUROS | Azulejo Daltile, pintura Comex, mortero Tilt Finish, esmalte | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | MUEBLES SANITARIOS | Tazas, fluxometros, mingitorios, lavabos Helvex, secadores, accesorios Jofel | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | HERRERIA Y CARPINTERIA | PTR y soleras, canceleria aluminio, madera pino | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | INST. ELECTRICA | Contactos, apagadores Tecnolite, interruptores QO, luminaria Ultraslim | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | VOZ Y DATOS | Patch cords Panduit | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | CONTROL DE ACCESO | Lectores Rosslare, electroimanes AccessPro, cierrapuertas Dormakaba | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | CCTV | Camaras Hikvision, NVR Synology, cable HDMI AudioQuest, splitter Orei | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | DETECCION DE HUMOS | Detectores Bosch, bases, estaciones manuales, alarmas | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
SEPTIEMBRE 2026 | S17-S20 | 2 sep - 29 sep | ACABADOS MUROS | Pintura Comex (continuacion) | CONTINUACION | NORMAL
|  |  | INST. ELECTRICA | Contactos e interruptores (continuacion) | CONTINUACION | NORMAL
|  |  | MUEBLES SANITARIOS | Purificador Purifika P16 | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | HERRERIA Y CARPINTERIA | Pelicula proteccion solar | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
|  |  | INST. HIDROSANITARIA | Valvulas angular Nacobre | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
OCTUBRE 2026 | S21-S22 | 30 sep - 14 oct | GENERAL | Periodo de ajustes finales, limpieza y entrega. No se programan suministros nuevos significativos. | SUMINISTRO PROGRAMADO | NORMAL
NOTAS IMPORTANTES:
1. Los materiales con estatus 'PEDIDO ANTICIPADO' deben solicitarse antes del inicio de obra o en las primeras semanas.
2. Los equipos de telecomunicaciones y A/C tienen los tiempos de entrega mas largos (4-8 semanas).
3. El mes de AGOSTO es el de mayor volumen de suministros por concentrar los acabados.
4. Se recomienda mantener comunicacion semanal con proveedores de materiales criticos.
5. Cualquier retraso en suministro debe reportarse inmediatamente a la Supervision de obra.