## ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DE OBRA
LICITACION UAM.JA.RG.LP.03.2026 - Habilitacion del 1er Nivel del Edificio "F" - UAM Unidad Lerma
Obra: ~1,830 m2 ¦ 782 conceptos en 21 partidas ¦ Plazo: 154 dias naturales (22 semanas)
DIRECTOR DE OBRA / SUPERINTENDENTE GENERAL
RESIDENTE DE OBRA CIVIL |  |  |  | RESIDENTE DE INSTALACIONES MEP |  |  | RESIDENTE DE INST. ESPECIALES |  |  | JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Jefe de Frente Zona 1 (Aulas) | Jefe de Frente Zona 2 (Mediateca) |  | Topografo | Jefe de Inst. Hidrosanitaria | Jefe de Inst. Electrica | Jefe de HVAC/A.A. | Jefe Voz y Datos (Cisco/Ruckus/Panduit) | Jefe Control de Acceso y CCTV | Jefe Deteccion de Humos | Paramedico | Velador / Vigilancia 24/7 | Almacenista | Chofer / Mensajero
LEYENDA DE NIVELES JERARQUICOS:
Nivel 1 - Direccion General |  | Nivel 2 - Residencias / Jefaturas
Nivel 3 - Jefes de Frente / Especialistas |  | Nivel 4 - Personal de Apoyo
NOTAS:
1. El Director de Obra / Superintendente General sera responsable de la coordinacion integral del proyecto.
2. Los Residentes coordinan sus especialidades y reportan directamente al Director de Obra.
3. El personal de seguridad incluye paramedico de tiempo completo y vigilancia 24/7 durante toda la obra.
4. El organigrama podra ajustarse segun las necesidades especificas de cada etapa del proyecto.
5. Todo el personal tecnico debera contar con cedula profesional vigente y experiencia demostrable.
6. Licitacion: UAM.JA.RG.LP.03.2026 ¦ Plazo: 154 dias naturales ¦ Area: ~1,830 m2

## DIRECTORIO DE PERSONAL
DIRECTORIO DE PERSONAL CLAVE DE OBRA
Licitacion UAM.JA.RG.LP.03.2026 - Habilitacion 1er Nivel Edificio "F" - UAM Lerma ¦ 154 dias naturales (22 semanas)
No. | Cargo | Nombre (por designar) | Profesion Requerida | Experiencia Minima | Dedicacion | Periodo en Obra | Cedula Profesional
1 | Director de Obra / Superintendente General | (POR DESIGNAR) | Ing. Civil o Arquitecto | 10+ anios en direccion de obra publica | Tiempo completo | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
2 | Residente de Obra Civil | (POR DESIGNAR) | Ing. Civil o Arquitecto | 5+ anios en obra civil | Tiempo completo | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
3 | Residente de Instalaciones MEP | (POR DESIGNAR) | Ing. Mecanico Electricista | 5+ anios en inst. mecanicas/electricas | Tiempo completo | Sem. 4-22 | (POR REGISTRAR)
4 | Residente de Instalaciones Especiales | (POR DESIGNAR) | Ing. en Telecomunicaciones o similar | 5+ anios en inst. especiales | Tiempo completo | Sem. 8-22 | (POR REGISTRAR)
5 | Jefe de Seguridad e Higiene | (POR DESIGNAR) | Ing. Industrial o afin, cert. STPS (DC-3, DC-5) | 3+ anios en seguridad industrial | Tiempo completo | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
6 | Auxiliar Administrativo | (POR DESIGNAR) | Lic. en Administracion o Contabilidad | 2+ anios en administracion de obra | Tiempo completo | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
7 | Jefe de Frente Zona 1 (Aulas) | (POR DESIGNAR) | Ing. Civil | 3+ anios como jefe de frente | Tiempo completo | Sem. 1-18 | (POR REGISTRAR)
8 | Jefe de Frente Zona 2 (Mediateca) | (POR DESIGNAR) | Ing. Civil | 3+ anios como jefe de frente | Tiempo completo | Sem. 1-18 | (POR REGISTRAR)
9 | Topografo | (POR DESIGNAR) | Ing. Topografo o Geomata | 2+ anios en obra | Medio tiempo | Sem. 1-4 y por evento | (POR REGISTRAR)
10 | Jefe de Instalacion Hidrosanitaria | (POR DESIGNAR) | Ing. Mecanico o Ing. Civil | 3+ anios en inst. hidrosanitarias | Tiempo completo | Sem. 4-16 | (POR REGISTRAR)
11 | Jefe de Instalacion Electrica | (POR DESIGNAR) | Ing. Electricista | 3+ anios en inst. electricas | Tiempo completo | Sem. 5-20 | (POR REGISTRAR)
12 | Jefe de HVAC / Aire Acondicionado | (POR DESIGNAR) | Ing. Mecanico, cert. en refrigeracion | 3+ anios en sistemas HVAC | Tiempo completo | Sem. 10-20 | (POR REGISTRAR)
13 | Jefe de Voz y Datos | (POR DESIGNAR) | Ing. Telecomunicaciones, cert. Panduit/Cisco | 3+ anios en cableado estructurado | Tiempo completo | Sem. 10-20 | (POR REGISTRAR)
14 | Jefe de Control de Acceso y CCTV | (POR DESIGNAR) | Ing. Electronico o similar | 3+ anios en sist. de seguridad electronica | Tiempo completo | Sem. 12-20 | (POR REGISTRAR)
15 | Jefe de Deteccion de Humos | (POR DESIGNAR) | Ing. Electronico, cert. NFPA | 2+ anios en sist. contra incendio | Tiempo completo | Sem. 12-20 | (POR REGISTRAR)
16 | Paramedico | (POR DESIGNAR) | Tec. en Urgencias Medicas | 1+ anio en atencion prehospitalaria | Tiempo completo | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
17 | Velador / Vigilancia 24/7 | (POR DESIGNAR) | Preparatoria minimo | 1+ anio en vigilancia | Tiempo completo (turnos) | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
18 | Almacenista | (POR DESIGNAR) | Preparatoria o tecnico | 2+ anios en almacen de obra | Tiempo completo | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
19 | Chofer / Mensajero | (POR DESIGNAR) | Preparatoria, licencia de conducir vigente | 1+ anio como chofer | Tiempo completo | Sem. 1-22 (todo el proyecto) | (POR REGISTRAR)
TOTAL PERSONAL CLAVE: |  | 19 personas
NOTAS:
1. Las celdas amarillas deben ser llenadas con los datos del personal propuesto.
2. Todo el personal tecnico profesional debe presentar cedula profesional vigente.
3. El Jefe de Seguridad debe contar con constancias DC-3 y DC-5 vigentes de la STPS.
4. Los tecnicos en instalaciones especiales deben contar con certificaciones del fabricante.
5. La dedicacion y periodos podran ajustarse segun el programa de obra aprobado.
6. Se debera anexar curriculum vitae de cada integrante del equipo.

## CUADRILLAS TIPO
CUADRILLAS TIPO POR ESPECIALIDAD
Licitacion UAM.JA.RG.LP.03.2026 - Habilitacion 1er Nivel Edificio "F" - UAM Lerma
No. | Cuadrilla | Composicion | Rendimiento Referencia | Aplicacion en Obra
1 | Albanileria General | 1 Oficial albanil 1 Peon | 12-15 m2/dia de muro 8-10 m2/dia de firme | Muros de block, firmes, aplanados, castillos, cadenas, rellenos y nivelaciones
2 | Tablaroca / Muros Divisorios | 1 Tablarroquero oficial 1 Ayudante | 18-22 m2/dia de muro sencillo 12-15 m2/dia doble placa | Muros divisorios, plafones, nichos, revestimientos en aulas y mediateca
3 | Plomeria / Hidrosanitaria | 1 Plomero oficial 1 Ayudante | 8-12 salidas/dia 15-20 ml tuberia/dia | Red hidraulica, sanitaria, muebles de bano, llaves, valvulas, conexiones
4 | Electricidad | 1 Electricista oficial 1 Ayudante | 6-8 salidas/dia 20-25 ml tuberia/dia | Canalizaciones, cableado, tableros, contactos, apagadores, luminarias
5 | HVAC / Aire Acondicionado | 1 Tecnico HVAC certificado 1 Ayudante | 1-2 equipos mini-split/dia 8-12 ml ducto/dia | Instalacion de equipos de A/A, ductos, difusores, controles, puesta en marcha
6 | Acabados / Pintura | 1 Pintor oficial 1 Ayudante | 40-50 m2/dia vinilica 25-30 m2/dia esmalte | Pintura vinilica en muros y plafones, esmalte en herreria, selladores, pastas
7 | Fierrero / Acero de Refuerzo | 1 Fierrero oficial 1 Ayudante | 80-100 kg/dia habilitado 60-80 kg/dia armado | Habilitado y armado de acero de refuerzo en elementos estructurales
8 | Soldador / Herreria | 1 Soldador certificado (3G/4G) 1 Ayudante | 6-8 ml soldadura/dia 15-20 kg estructura/dia | Estructura metalica, herreria, barandales, puertas metalicas, soporteria
9 | Cableado Estructurado | 1 Tecnico certificado Panduit/Cisco 1 Ayudante | 8-12 nodos/dia (tendido) 15-20 certificaciones/dia | Red de voz y datos, fibra optica, racks, patch panels, certificacion
10 | Instalaciones Especiales | 1 Tecnico especialista 1 Ayudante | 4-6 dispositivos/dia 8-10 puntos deteccion/dia | Control de acceso, CCTV, deteccion de humos, alarmas, sensores, programacion
11 | Limpieza de Obra | 1 Cabo de limpieza 2 Peones | 200-300 m2/dia limpieza gruesa 100-150 m2/dia limpieza fina | Limpieza permanente de frentes de trabajo, acarreos, retiro de escombro, limpieza final
TOTAL: 11 cuadrillas tipo ¦ Cantidad de cuadrillas simultaneas segun programa de obra y frentes activos
ESTIMACION DE PERSONAL POR ETAPA DE OBRA
No. | Etapa | Semanas | Cuadrillas Activas | Personal Estimado
1 | Preliminares y Obra Civil | Sem. 1-8 | Albanileria (x3), Fierrero (x2), Soldador (x1), Limpieza (x1) | 18-22
2 | Instalaciones MEP | Sem. 4-16 | Plomeria (x2), Electricidad (x3), HVAC (x2), Soldador (x1) | 20-26
3 | Instalaciones Especiales | Sem. 10-20 | Cableado (x2), Inst. Especiales (x2), Electricidad (x1) | 12-16
4 | Acabados | Sem. 8-20 | Tablaroca (x3), Pintura (x3), Albanileria (x2), Limpieza (x1) | 22-28
5 | Pruebas y Entrega | Sem. 20-22 | Todas las especialidades (cuadrillas reducidas) | 10-15
NOTAS:
1. Los rendimientos son referenciales y podran variar segun condiciones del sitio.
2. La cantidad de cuadrillas simultaneas se determinara conforme al programa de obra.
3. Todo el personal debera contar con equipo de proteccion personal (EPP) completo.
4. Los tecnicos de instalaciones especiales deberan contar con certificaciones vigentes.
5. Se incluira personal de limpieza permanente para mantener frentes de trabajo despejados.
6. El pico maximo de personal se estima en las semanas 8-16 con ~50-60 personas en obra.